## Sheet1
Plano de Projeto Ágil
Nome do Projeto | InSensor
Product Owner | Lucas Yudi Ganeko
Scrum Master | Rodolfo Gregório
Dev Team | Lucas Bezerra
Dev Team | Matheus de Oliveira
Data de Início | 2018-10-08
Data de Conclusão | 2018-11-30
Progresso Geral | 0%
Nome da Tarefa | A | Início | Término | Dias | Status
Sprint 1 - Visão do projeto | Yudi/Rodolfo | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completa
Apresentação do grupo | Yudi | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completa
Problema/Justificativa | Yudi | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completa
Contexto | Rodolfo | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completa
Objetivo da solução | Yudi | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completa
Diagrama da solução | Yudi | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completa
Sprint 2 - Planejamento do projeto | Yudi/Rodolfo | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 7 | Em progresso
Definição da eqiupe | Yudi | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 7 | Em Progresso
Processo e ferramento de gestão | Yudi | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 7 | Não Iniciada
Gestão dos riscos | Rodolfo | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 7 | Em Progresso
Requisitos | Yudi | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 7 | Não Iniciada
Sprints/Sprint backlog | Yudi | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 7 | Não Iniciada
Sprint 3 | Sarah | 0 | 0 | 0 | Não Iniciada
Recurso 7 | Alexandre |  |  | 0 | Não Iniciada
Recurso 8 | Rafael |  |  | 0 | Não Iniciada
Recurso 9 | Joaquim |  |  | 0 | Não Iniciada
Formulas:
Início = [Início, row below]