## Sheet1
Plano de Projeto Ágil
Nome do Projeto | InSensor
Product Owner | Lucas Yudi Ganeko
Scrum Master | Rodolfo Gregório
Dev Team | Lucas Bezerra
Dev Team | Matheus de Oliveira
Data de Início | 2018-10-08
Data de Conclusão | 2018-11-30
Progresso Geral | 0%
Nome da Tarefa | Responsável | Início | Término | Dias | Status
Sprint 1 - Visão do projeto | Yudi | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completo
Apresentação do grupo | Yudi | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completo
Problema/Justificativa | Yudi | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completo
Contexto | Rodolfo | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completo
Objetivo da solução | Yudi | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completo
Diagrama da solução | Yudi | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 7 | Completo
Sprint 2 - Planejamento do projeto | Yudi | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em progresso
Definição da equipe | Yudi | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em Progresso
Processo e ferramenta de gestão | Yudi | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em Progresso
Gestão dos riscos | Rodolfo | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em Progresso
Requisitos | Yudi | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Completo
Sprints/Sprint backlog | Yudi | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em Progresso
Sprint 3 - Planejamento do banco | Lucas/Matheus | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em progresso
Casos de uso UML | Matheus | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em Progresso
Modelagem do banco | Lucas | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em Progresso
Sprint 4 - Desenvolvimento | Rodolfo | 2018-10-08 | 2018-11-08 | 31 | Em progresso
Código do Arduíno | Rodolfo | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em Progresso
Desenvolvimetno do banco no Azure | Yudi/Matheus | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | Em Progresso
Gerenciamento de incubadoras | Rodolfo/Lucas | 2018-10-16 | 2018-10-26 | 10 | Não iniciado
Gerenciamento de recém-nascidos | Yudi/Matheus | 2018-10-16 | 2018-10-26 | 10 | Não iniciado
Gráficos | Rodolfo/Lucas | 2018-10-26 | 2018-11-02 | 7 | Não iniciado
Relatórios | Yudi/Matheus | 2018-10-26 | 2018-11-02 | 7 | Não iniciado
Sistema de login | Rodolfo/Lucas | 2018-11-02 | 2018-11-08 | 6 | Não iniciado
Níveis de acesso | Rodolfo/Matheus | 2018-11-02 | 2018-11-08 | 6 | Não iniciado
Formulas:
Início = [Início, row below]